## PROYECTOS
Proyecto | Dueño | Tipo Calculo | Inicio | Fin | Color
TECSUR OBRA | TECSUR | PROMEDIO | 2026-01-16 | 2026-04-09 | #3b82f6
SPC GESTIÓN | SPC | PONDERADO | 2025-05-08 | 2026-04-09 | #a855f7

## CONFIGURACION
Parametro | Valor
Fecha Corte | 2026-03-12
Proyecto Global Inicio | 2025-05-08
Proyecto Global Fin | 2026-04-09

## TECSUR
ID | Actividad | Fase | Owner | Inicio | Fin | Estado | Avance
R1 | R1 - OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES | Fase 1 | TECSUR | 2026-01-31 | 2026-04-06 | En progreso | 0.85
R2.1 | R2.1 - MONTAJE DE POSTES - MEDIA TENSIÓN | Fase 1 | TECSUR | 2026-01-29 | 2026-03-30 | Terminado | 1
R2.2 | R2.2- MONTAJE DE ARMADOS MT | Fase 1 | TECSUR | 2026-02-09 | 2026-03-10 | En progreso | 0.87
R2.3 | R2.3 - MONTAJE DE CONDUCTORES | Fase 1 | TECSUR | 2026-02-18 | 2026-02-26 | Terminado | 1
R2.4 | R2.4 - INSTALACION DE PUESTA A TIERRA | Fase 1 | TECSUR | 2026-02-05 | 2026-03-14 | En progreso | 0.75
R2.5 | R2.5 - TRABAJOS SUBTERRÁNEOS MT | Fase 1 | TECSUR | 2026-01-16 | 2026-03-03 | Terminado | 1
R3.1 | R3.1 - TRABAJOS SUBTERRANEOS BT | Fase 2 | TECSUR | 2026-02-19 | 2026-03-19 | En progreso | 0.72
R3.2 | R3.2 - MONTAJE DE POSTES -BT | Fase 2 | TECSUR | 2026-02-03 | 2026-03-22 | Terminado | 1
R3.3 | R3.3 - MONTAJE DE ARMADOS BT | Fase 2 | TECSUR | 2026-02-19 | 2026-03-22 | En progreso | 0.96
R3.4 | R3.4 - MONTAJE DE CONDUCTORES BT | Fase 2 | TECSUR | 2026-03-05 | 2026-03-24 | En progreso | 0.25
R3.5 | R3.5 - INSTALACION DE PUESTA A TIERRA BT | Fase 2 | TECSUR | 2026-03-09 | 2026-03-24 | En progreso | 0.63
R3.6 | R3.6 - INSTALACION DE EQUIPOS ALUMBRADO | Fase 2 | TECSUR | 2026-03-10 | 2026-03-26 | En progreso | 0.64
R3.7 | R3.7 - INSTALACION DE EMPALMES Y CONECTORES | Fase 2 | TECSUR | 2026-03-13 | 2026-03-26 | No iniciado | 0
R3.8 | R3.8 - CONEXIÓN CAJA DISTRIBUCIÓN | Fase 2 | TECSUR | 2026-03-20 | 2026-03-29 | No iniciado | 0
R4 | R4 - PRUEBAS ELÉCTRICAS Y ENTREGA | Fase 2 | TECSUR | 2026-04-08 | 2026-04-08 | No iniciado | 0

## SPC
ID | Actividad | Fase | Owner | Inicio | Fin | Estado | Avance | Peso
P1-F1-01 | SPC R1 - COORD. REQUISITOS COMERCIALES | Fase 4 | SPC | 2025-05-08 | 2025-05-19 | Terminado | 1 | 0.02
P1-F1-02 | SPC R2 - VISITA TÉCNICA PREVIA | Fase 4 | SPC | 2025-10-06 | 2026-02-08 | Terminado | 1 | 0.02
P1-F1-03 | SPC R3 - RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | Fase 4 | SPC | 2025-09-02 | 2026-03-22 | En progreso | 0.7138 | 0.02
P1-F1-04 | SPC R4 - REVISION DE DOCUMENTOS | Fase 4 | SPC | 2025-09-04 | 2026-03-22 | En progreso | 0.7138 | 0.02
P1-F1-05 | SPC R5- CAPACITACION TECNICA | Fase 4 | SPC | 2026-02-04 | 2026-02-16 | Terminado | 1 | 0.02
P1-F1-06 | SPC R6 - CATASTRO | Fase 4 | SPC | 2026-03-03 | 2026-03-09 | En progreso | 0.7 | 0.02
P1-F1-07 | SPC R7 - INFORME TECNICO | Fase 4 | SPC | 2026-03-04 | 2026-03-10 | En progreso | 0.63 | 0.04
P1-F1-08 | SPC R8 - CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS | Fase 4 | SPC | 2026-03-02 | 2026-03-31 | En progreso | 0.069 | 0.1
P1-F1-09 | SPC R9 - REGISTRO DE SOLICITUDES | Fase 4 | SPC | 2026-03-06 | 2026-03-30 | No iniciado | 0 | 0.02
P1-F1-10 | SPC R10 - EMISIÓN DE PRESUPUESTOS | Fase 4 | SPC | 2026-03-09 | 2026-03-30 | No iniciado | 0 | 0.1
P1-F1-11 | SPC R11 - PAGOS | Fase 4 | SPC | 2026-03-11 | 2026-03-31 | No iniciado | 0 | 0.02
P1-F1-12 | SPC R12 - INSTALACIÓN DE CONEXIONES | Fase 4 | SPC | 2026-03-13 | 2026-04-07 | No iniciado | 0 | 0.6